附件3

2018年广州市属高职院校智能制造应用

技术技能大赛实施方案

一、主办机构

主办单位：广州市教育局

承办单位：广州番禺职业技术学院

协办单位：广州数控设备有限公司

二、竞赛项目名称及时间

名称：2018年广州市属高职院校智能制造应用技术技能大赛

时间：2018年9月22-23日

三、组织机构

（一）竞赛组委会

主  任：何友义

副主任：麦国淳  刘佳环

委  员：王炳燕  卢飞跃  刘文明  余明辉  李大云

李绍中  吴  强  罗富美  高凌俊  窦  凯

周  华

下设竞赛组委会办公室

办公室主任：周  华

办公室副主任：郑  亮  邝卫华  盛永华

成员：略

（二）竞赛工作组

1.专家组

（1）服从竞赛组委会领导，在竞赛技术工作方面对其负责。组织参赛单位的教练和选手开展竞赛技术工作的实施。

（2）负责大赛技术顶层设计。其具有技术问题的最终解释权和决定权。

（3）制定竞赛规则、评分标准及相关竞赛技术性文件；

（4）负责竞赛复习内容、辅导资料等的确定；

（5）负责决赛场地、辅助配套设施、设备运行、调试、检测、确认等工作；

（6）负责聘请第三方裁判负责大赛现场执裁、客观检测以及监督检测过程的技术工作。

专家组长、副组长、组员由承办单位在有关院校与企业中选聘，具体名单另行公布。

2.命题组：

（1）负责全程组织大赛实际操作考试命题；

（2）负责样题命题和公布；

（3）负责聘任命题人员；

（4）负责大赛命题的公正性和保密性。

命题组成员由专家组确定。

3.裁判组

竞赛所有裁判人员全部由专家组采用第三方裁判，裁判员所在单位均无选手参加本次选拔赛。

（1）负责大赛的裁判工作；

（2）负责大赛结果的复核、发布等；

- 负责组织理论和实操考试的监考、试卷的评分、汇总登记等；

4.仲裁组

（1）依据有关规定，负责受理各代表队的申诉；

（2）检查和监督各工作机构及工作人员履行职责和执行《比赛规程》的情况；

（3）对竞赛过程中出现的泄密现象和有失公正公平的问题及时提出处理意见；

（4）负责竞赛过程中争议、投诉和违纪的裁定。

仲裁组成员由专家组确定。

5.赛务组：

（1）协助裁判组进行赛场准备，赛场安排，

（2）负责试卷保管及收发；

（3）负责工位的抽签等工作；

（4）负责处理考场突发事件，维护考场秩序等工作；

组长：邝卫华，组员：略

6.技术组

协助裁判组负责竞赛成绩收集、录入与导出工作。

组长：高冰玉，组员：略

7.设备组：

（1）负责竞赛设备软硬件的安装、调试；

（2）负责竞赛现场工位布置、设备就位；

（3）负责解决竞赛期间设备故障等技术问题。

组长：盛永华，组员：略

8.秘书组：

（1）负责联系、邀请有关部门领导；

（2）负责大赛期间会务的安排和落实；

（3）负责领导的接待工作，开幕式、闭幕式安排；

（4）负责竞赛场地宣传策划和布置；

（5）负责决赛期间宣传材料的编制和印刷；

（6）负责与媒体有关人员的联系工作；

（7）负责大赛期间有关新闻报道的组织工作；

（8）负责竞赛结束后的后续宣传报道工作；

（9）负责竞赛有关资料的整理、汇编和刊印工作；

（10）其它材料的起草、收集、整理工作。

（11）负责竞赛期间摄录像工作。

开幕式和闭幕式学院准备有能容纳200人的室内会议中心，具体方案另订。

组长：曾丽琼，组员：略

9.后勤保障组：

（1）负责所有参赛人员的食宿安排；

（2）负责大赛所用车辆的管理与调度；

（3）负责所有参会人员的医疗卫生和救护；

（4）负责竞赛财务工作。

（5）负责竞赛现场水、电、气正常供应。

（6）负责对接保卫处在消防、安全、交通等方面的协助

组长：彭  瑜，组员：略

10.志愿服务组

（1）负责大赛志愿者的招募、培训、调配；

（2）根据组委会各小组的需要，合理派遣志愿者；

（3）负责比赛期间场地秩序维持工作；

（4）组织志愿者机动队伍，配合有关小组完成应急任务。组长：狄晓丽，组员：略

11.校企合作组

（1）负责赞助招商、特许经营、社会捐助以及其他商业资源开发等经营业务；

（2）负责赞助单位领导的邀请对接工作。

组长：盛永华，组员：略

四、比赛内容、方式与时间

（一）比赛内容与方式

1．比赛内容

本赛项聚焦切削加工领域智能制造单元技术应用实际，结合智能制造关键技术装备（高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等），运用智能制造基础关键技术（数控加工技术、工业机器人技术、工业工程技术、物联网技术、云计算、智能制造系统技术以及数字化零件设计制造技术等），以数字化设备、设备互联互通系统和 MES 系统构建的“生产精益化+设备自动化+管理信息化+人员高效化”切削加工智能制造单元为载体，以展现切削加工智能制造自动化、数字化、网络化、智能化的管理与控制为主要内容，进行赛项设计，旨在促进智能制造领域高素质复合型技能人才的技术提升和培养。

本赛项要求应用切削加工智能制造单元进行智能加工，并实现生产管控。竞赛内容主要包含：智能制造系统基本单元检测、零件数字化设计与编程、设备层数据的采集和可视化、智能制造控制系统编程与调试、零件的智能加工和生产管控、零件的在线检测以及职业素养与安全操作等 7 个竞赛任务。

2．比赛方式

本赛项考核方式包括理论考试和实操考核，其中：理论考试占比为 20%，实操考核占比为 80%。实操考核由过程考核与结果考核相结合。具体由组竞赛规程决定。

（二）大赛相关流程时间安排

竞赛工作组组建时间：2018年4月5日至5月30日；

竞赛规程发布时间：2018年6月31日；

竞赛报名时间：2018年7月1日至15日；

竞赛辅导时间：2018年7月16至8月31日；

竞赛命题时间：2018年9月1日至9月15日；

竞赛报到时间：2018年9月21日；

专家组会议、裁判组会议、仲裁组会议：2018年9月21日下午14:00-16:00

开幕式：2018年9月22日上午9:00-9:30

赛项说明会:2018年9月22日上午9:30-10:00

场所熟悉：2018年9月22日上午10:00-11:30

竞赛时间：2018年9月22日13:00-2018年9月23日20:00

闭幕式：2018年9月24日上午9:00-10:00

五、报名与组队条件

（一）本大赛以团队形式竞赛，要求广州市属高职院校2018年全日制在校在籍学生，每队3人。

（二）每校最多报名两个团队，每个团队指导教师不超过2人；每校安排领队1人。

2018年广州市属高职院校智能制造应用技术技能大赛

报名表

| 序号 | 院校名称 | 参赛 组别 | 学生 姓名 | 身份证号码 | 指导老师 | 带队老师（电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、比赛规则

详见2018年6月31日发布的竞赛规程。

七、奖项设置

奖项设置以教育局最终确定的统一规定为准，本次竞赛拟设置下列奖项：

（一）竞赛学生设置一等奖1队，二等奖2队，三等奖3队。

（二）对于获得三等奖以上的竞赛团队的指导教师颁发

优秀指导教师奖。