广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工

招

标

文

件

招 标 人：广州市艺术学校

招标代理机构：广州新业建设管理有限公司

时    间：二○一三年六月

### 第一章 投标须知

附表一：投标须知前附表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工 |
| 招标人 | 广州市艺术学校 |
| 资金来源 | 市财政资金 |
| 承包方式 | 包材料、包质量、包机械、包工期、包安全、包文明施工、环境卫生、包竣工验收的方式进行施工。 |
| 质量标准 | 工程质量严格按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行,质量验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001等执行，工程质量必须达到合格标准。 |
| 资质要求 | 见招标公告 |
| 招标范围 | 广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工，施工图纸范围内工程施工总承包，详见招标图纸和工程量清单。 |
| 工期要求 | 50日历天 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起计60日历天 |
| 工程计价方式 | 工程量清单计价，综合考虑，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行；按招标图纸综合单价包干。 |
| 投标文件的份数 | 【正本】一份、【副本】三份。 |
| 评标办法 | 采用平均值最接近法，不要求编制技术标。 |
| 投标答疑问题 | 本项目不集中答疑，投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在2013年7月16日12：00时前以电子邮件的方式发送到E-mail：xyjl2003@163.com 招标人将在2013年7月16日15:00-17:30发放答疑纪要文件给投标人。 |
| 投标文件递交时间、地点及截止时间 | 递交时间：见招标公告 递交截止时间：见招标公告 递交地点：广州市艺术学校(广州市天河区天源路1072号)四楼会议室 |
| 开标时间、地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：广州市艺术学校(广州市天河区天源路1072号)四楼会议室 |

### 总则

### 广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工按广州市财政局穗教财基【2013】22号文等有关规定进行公开招标。本项目已具备招标条件,现对外进行内部公开招标。

### 二、工程概况

工程名称: 广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程

- 招 标 人: 广州市艺术学校

- 工程地点: 广州市艺术学校

- 工程规模: 详见工程量清单。

- 资金情况: 市财政资金

### 三、招标范围

招标范围为广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工，施工图纸范围内工程施工总承包，详见工程量清单。

### 四、现场施工条件

- 施工场地已具备施工条件，可通行各种类型车辆，但必须服从招标人指定的道路行驶及停放。

- 施工用水、电能满足施工要求。

### 五、发包方式

- 包材料、包质量、包机械、包工期、包安全、包文明施工、环境卫生、包竣工验收的方式进行施工。

### 六、合同方式

施工专业承包形式：按招标施工图纸及工程量清单固定单价包干。

### 七、工期要求

本项目工期要求：50日历天

### 八、工程质量及工程技术要求

- 工程质量严格按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及执行,质量验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001等执行，工程质量必须达到合格标准。

- 工程技术严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

- 如发生货不对板或与招标人要求有严重偏差，招标人将拒绝使用，并重新选择指定，且由中标人承担损失。

### 九、工程保修要求

工程质量保修范围及保修期执行2000年1月30日发布的国务院令第279号《建设工程质量管理条例》或2000年6月26日发布的中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。保修期自工程通过竣工验收并交付使用后次日起计，在保修期内因施工质量而造成的返修，其费用由中标人负责。

### 十、招标文件的组成、解释与修改

- 招标文件的组成

- 本项目的招标文件应包括所有按规定发出的补充资料、通知和招标补遗文件、答疑纪要文件等。

- 招标文件的修改

2.1在投标截止日期前，招标人可能会以通知或招标补遗文件等书面方式修改招标文件。

2.2通知或招标补遗文件经报有关部门核准后，作为招标文件的组成部分，对招、投标人均起约束作用

2.3为使投标人有充足的时间对招标文件作出必要的响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在投标文件截止时间1天前，将所有必要的通知或招标补遗文件等以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

### 十一、投标费用

1.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件及在投标过程中所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述发生费用不负任何责任。

2. 投标报名时发售招标文件，招标文件每份300元，售后不退。
 3. 由中标单位支付招标代理费8520元和评标过程中可能产生的各项费用（包含但不限于专家评审劳务费3000元），专家评审劳务费按广州建交字[2011]01号文（关于重新发布《广州建设工程招标投标评标专家劳务费发放指引》的通知）的规定支付。

### 十二、投标预备与承诺

- 勘察现场

1.1本招标项目不统一组织投标人对现场情况、周围环境等状况进行现场踏勘。投标人自行前往现场踏勘。投标人应自行承担现场踏勘的全部费用及因此引致的相关风险。

- 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.3凡参加本次招标的投标人均被视为在提交投标文件前己充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

- 投标答疑会

见《附表一：投标须知前附表》规定的时间接收答疑纪要文件。

- 承诺

3.1投标人必须保证不将招标人所提供的一切图纸、文件及资料用于本次投标活动外的任何活动，否则招标人将有权追究相关法律责任。

### 十三、投标有效期

- 投标文件在规定的投标截止日期之后的60天(日历天)内保持有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经核准，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。

### 十四、投标货币及投标语言

- 投标文件所涉及的投标货币全部采用人民币表示，并保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

- 投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件等均使用中文。

### 十五、投标报价范围、办法及原则

- 本工程投标设定：

本项目投标最高限价为人民币710000.00元，最低限价为人民币497000.00元，投标报价高于最高限价或低于最低限价将被视为无效标书。

- 投标报价计算范围：

2.1利润

2．2综合单价含人工费、材料费、机械或仪表费、价差、管理费、利润组成，并考虑风险因素。

2.3各种规费和税金。

2.4风险费。

3、投标单位计算主要参考依据

3．1施工图纸。

3．2税金:按税务部门规定的费率计算

3．3材料价格：由施工单位自行测算确定。

3．4投标报价计算办法：根据本招标文件要求，由投标单位自行测算并进行报价。

3．5投标单价和总价：投标单位的投标单价为综合单价，投标单价和总价（投标报价）均由人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金和政策性文件规定费用等费用组成。

3.6 本工程按招标图纸固定单价包干。

3.7主要材料、其它材料的价格：由投标单位自行测算，在施工过程中不作调整。

4.  投标报价计算原则：

4．1投标截止前，对有关招标文件、投标答疑文件、施工图纸、其他补充说的有关问题澄清和答复，均应以招标单位的书面函件为准。

4．2投标报价以人民币为计价单位，并保留小数点后两位。

4．3相关费用、利润、税金的计算，均包含在投标报价中。

### 十六、投标文件的组成及编制要求

- 投标文件应包括下列内容并按以下顺序进行编制及装订成册：

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并对投标文件的真实性负责。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

投标文件内容：

- 封面

- 目录

1.3投标函

1.4招标投标书

1.5法定代表人证明书及授权委托书【正本附原件】、营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证书复印件、项目经理证（建造师证）、工程业绩复印件（具体内容见招标公告“八.合格投标人要求”）

1.6工程量清单报价表

1.7投标担保收据复印件；

1.8 投标人认为需要补充说明的其它说明文件。

- 本招标文件中已规定的相关投标文件的固定格式，投标人不能自行随意改动，否则，由此造成的投标无效由投标人自行承担。

- 投标文件一经投入标书箱密封后不得撤回、不得更改、也不得再补充。

### 十七、投标文件的递交

- 投标文件份数

- 投标文件一式四份，其中【正本】一份，【副本】三份，并注明【正本】或【副本】；当正副本不一致时，以正本为准；投标文件中需加盖投标人法人公章处应按招标标文件的要求加盖投标人法人公章。

- 投标文件签署

- 投标文件正、副本的封面（或扉页）应注明文件名称、正/副本、投标人名称并加盖投标人法人公章、法定代表人或其委托的代理人签章、投标日期。

- 投标文件的正本必须按规定由投标人法定代表人或其委托的代理人进行签署或加盖单位法人公章。

- 投标文件副本内容可以是正本的文件的复印件。

2.4投标文件中编制流水页码。

- 投标文件密封

- 投标文件的正、副本一起密封包装，包封的封口处加盖投标人密封章或单位公章；投标文件须有封面（注明正副本），且封面需盖投标人法人公章及法定代表人印鉴（或签字）。包封注明：

广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工投标文件

（正本一份、副本三份）

投标人：（名称及加盖法人公章）

投标人法定代表人或授权委托代理人签章：

投标日期：2013年  月  日13：30-14：00

### 十九、投标文件递交时间与截止时间

- 投标人的投标文件必须由专人按《附表一：投标须知前附表》规定的时间、地点或按规定延长后的日期和时间、地点递交。

- 招标人在规定的投标文件递交截止时间以后拒收任何投标文件。

- 投标人凭法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件递交投标文件，否则招标人将不接受该投标文件。

### 二十、投标文件的修改与撤回

- 在递交投标文件截止时间后，投标人不能要求更改或撤回其投标文件。

- 在递交投标文件截止时间后至规定的投标有效期终止日之间的这段时期内，投标人不得撤回投标文件。

### 二十一、投标文件的澄清

- 投标文件出现下列情况时，招标人及综合评标委员会有权在无须知会投标人的情况下按以下原则处理：

- 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

- 投标报价的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

- 除上述规定外，招标人及综合评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件，或者要求补充某些相关澄清资料。有关澄清的要求和答复，应以书面或传真的形式进行，但不应寻求、提出或允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

### 二十二、开标

- 招标人将对按规定的时间、地点递交并符合投标文件密封要求的投标文件进行公开开标。开标时，投标人应派其法人代表或其授权代理人准时出席并出示法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件核对，并在签到表上签到。

- 开标会议由招标人主持。

- 投标人的名称、投标报价情况和招标人认为必须公开内容将在开标会议时按招标文件的开标程序给予宣布，并由投标人法人代表或其授权代理人书面签字确认。

- 开标会议时，投标人出现下列情况的，由工作人员在监督人员的见证下，如实记录并交由综合评标委员会确认后按无效标处理,具体条款详见评标细则。

### 二十三、授予合同的生效条件

- 其投标文件已被确认符合招标文件的各项要求；

- 其投标文件经综合评标委员会评审后评分最高；

- 经招标人确认为中标人；

- 在签订合同书的同时，双方应签订相应的廉政合同。

### 二十四、拟签定合同的主要条款

- 本工程采用《广东省建设工程施工合同》（2009年）范本

- 中标价为合同价：本工程合同为固定单价合同。

- 本工程开工时间以发出中标通知书后的第3天开始计算。

- 工程承包方式：包材料、包质量、包机械、包工期、包安全、包文明施工、环境卫生、包竣工验收的方式进行施工。

- 工程款结算原则：

5．1、本工程按工程量清单计价方式，按招标图纸固定单价包干，。

5．2、按照国家有关工程计价规定和竣工图按实结算。工程竣工验收后15天内，中标人提交工程结算文件送招标人（结算文件按竣工图及签证作为编制依据，由招标人现场代表确认工程项目、范围和竣工图），招标人送财政审核，以财政审核确定的金额为最终结算价。因业主或设计图纸变更的原因等，送审结算总价不得大于中标价的110%，投标人应考虑其风险。

- 合同价款与支付：按以下规定额度向中标单位支付。

- 1、本工程在签订合同后支付预付款30%，

- 2、工程款 (进度款)的支付：

按工程形象进度付款。当工程完成至50%时，支付至合同价的50%；当工程完工时支付至合同价的80%；工程骏工验收合格并完成结算财政审核后，支付至财政审核确定的最终结算价的100%。

7.保修金：本工程经财政审核确定的最终结算价的5%作为保修金，中标单位在申请支付最后一次工程款时用现金支票的方式将保修金交到招标人的财务科。保修金按一年保修期计算，保修期满30天内进行结算，保修金余额无息退还中标单位。中标单位应在国家规定的保修期内继续无条件对工程进行保修。

8.延期处罚：因中标人的原因造成工期延误的，从延期的第五天起，每天罚款按每延期一天收取人民币1000元违约金，违约金从工程款中扣减。

9.中标单位必须按投标时承诺的施工工期编制施工方案并按批准的方案组织施工。在施工过程中如施工队伍劳动力、施工机械不符合施工方案的要求，发包人有权要求其调整充实力量；当中标单位不采取有效措施或措施不力，工程形象进度误15天以上时，招标单位有权单方中止合同，另聘施工单位进行施工，所有一切损失概由原中标单位负责。

### 二十六、其他

- 招标文件、投标文件及其它与招投标相关的文件资料为合同的组成部分，对双方都具有法律效力。

- 招标人拒绝未中标人的查询，亦不对未中标原因作出解释。

- 本招标文件解释权归招标人。

### 第二章 评标工作细则

广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工建设引入竞争机制，采用招标的形式，选择有经验、有实力、社会信誉好的合理报价企业承担本工程的施工任务，确保工程能按期、优质、造价合理地建成。根据国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，结合本工程的施工特点，制定本评标工作细则，实行评标的规范化、标准化、科学化。一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须按照本细则上规定的评审内容、评审方式对投标人递交的投标文件进行评审。

- 开标

  - 招标人将对按规定的时间、地点递交并符合投标文件密封要求的投标文件进行公开开标。开标时，投标人应派其法人代表或其授权代理人准时出席并出示法人代表证明书、法人代表身份证原件或法人代表证明书、法人代表授权书及被授权人身份证原件核对，并在签到表上签到，否则投标文件不给予开启。

  - 开标程序：

2.1开标由招标人的工作人员主持；

2.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

2.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标人认为必要的其他内容；

2.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读；

2.5招标人对开标过程进行记录，投标人授权代表签字确认，并存档备查。

2.6开标时，若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

2.6.1在开标截止前后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2.6.2投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

2.6.3法人代表或其授权代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

2.6.4在开标会上，投标人未出示法定代表人证明书、法定代表人授权证明书（仅限于授权代表出席开标会的）、本人身份证（身份证件应与投标文件的法定代表人或其委托人一致）的；

二、评标原则

- 本次招标工程的评标，按公平、公正、科学、客观、平等竞争的原则，采用平均值最接近法，不要求编制技术标。

三、评标办法

- 本次招标采用采用平均值最接近法，不要求编制技术标。

四、评标委员会

- 综合评标委员会组成：

综合评标委员会在开标前由广州市教育局依法组建，评标委员会成员为7人。

- 评标委员会的职责：

- 投标文件的资格性、符合性审查。

- 进行必要澄清、核查。

- 统计价格得分，推荐中标候选人。

- 与评标有关的事务。

五、评标程序

- 综合评标委员会标前会议

- 招标人代表介绍工程基本情况。

- 推选综合评标委员会主任。

- 熟悉、研究招标文件及相关文件。

- 投标文件的资格性、符合性审查。

- 投标文件投标报价算术校核。

- 进行必要澄清、核查。

5．推荐中标候选人。

六、评标细则

- 投标文件的资格性、符合性审查：评标委员会按招标文件的规定和要求，对投标单位的投标文件进行资格性、符合性审查，无效标书不得进入下一评审程序。

投标文件实质上响应招标文件要求的标准：投标文件中没有出现以下任何一种属于招标文件列出的废标或无效标书或重大偏差条款。

评标时，投标文件出现以下情况的按无效标的处理：

- 未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标文件未按规定进行盖章及签章的；

- 投标总报价高于“投标最高限价”的；

- 投标报价低于“投标最低限价”的；

（5）投标单位未达到以下要求的：

A、投标人没有处于被责令停业的状态；

B、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

C、投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；

D、投标报名截止时间前 1 年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

E、投标人不符合本工程招标公告“八．合格投标人要求”。

七、定标原则

评标委员会根据招标文件和有关规定，评审各投标文件，根据各投标单位的有效报价，推荐投标价格评分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

八、重新组织招标的依据

如果，评标委员会根据招标评标细则的有关规定否决不合格投标单位，造成有效标不足三个，使投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标，招标人应当依法重新组织招标。

附表一

广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程开标记录表

地点:                                                                           最高限价：     元

时间：                                                                          最低限价：     元

| 序号 | 投标人 | 投标书封装、密封、盖章及份数是否符合要求 | 法定代表人或者 其委托的代理人是否准时参加 开标会议 | 投标报价（元） | 投标工期（日历天） | 项目负责 人姓名 | 投标人 签名确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

招标人：

监督人：

附表二

资格性、有效性审查表

工程名称：广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标公告“八.合格投标人要求”要求，投标人提交资料不完整或者资料不符合“八.合格投标人要求”内容要求。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署的，或投标文件没盖骑缝章的 |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辩认的； |  |  |  |
| 5 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效 |  |  |  |
| 6 | 投标报价高于投标最高报价值的或低于投标最低报价值。投标报价必须在[最高限价值*70%，最高限价]范围内报价 |  |  |  |
| 7 | 标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同） |  |  |  |
| 8 | 附有招标人无法接受的条件的。 |  |  |  |
| 9 | 结论 |  |  |  |

注：1. 合格的打“o”,不合格的打“×”.

2. 凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

评委签名：                                                                                 日期：   年  月  日

附表三                           投标报价比较表

项目名称：

| 投标人名称 | 投标报价 | 评标基准价 | 报价差值的 绝对值 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |
| 投标人4 |  |  |  |  |
| 投标人5 |  |  |  |  |
| 投标人6 |  |  |  |  |
| 投标人7 |  |  |  |  |
| 投标人8 |  |  |  |  |
| 投标人9 |  |  |  |  |
| 投标人10 |  |  |  |  |
| 投标人11 |  |  |  |  |
| 投标人12 |  |  |  |  |
| 投标人13 |  |  |  |  |
| 投标人14 |  |  |  |  |
| 投标人15 |  |  |  |  |
| 投标人16 |  |  |  |  |
| 投标人17 |  |  |  |  |
| 投标人18 |  |  |  |  |
| 投标人19 |  |  |  |  |
| 投标人20 |  |  |  |  |
| 投标人21 |  |  |  |  |
| 投标人22 |  |  |  |  |
| 投标人23 |  |  |  |  |
| 投标人24 |  |  |  |  |
| 投标人25 |  |  |  |  |
| 投标人26 |  |  |  |  |
| 投标人27 |  |  |  |  |
| 投标人28 |  |  |  |  |
| 投标人29 |  |  |  |  |
| 投标人30 |  |  |  |  |

注：1、评标基准价：开标后，在位于[招标控制价×70%，招标控制价]区间的投标价的算术平均值为评标基准价。

2、报价差值的绝对值：报价差值的绝对值=︱投标报价-评标基准价︱，精确到小数点后两位。

3、排名原则：投标价格最接近于评标基准价的投标人为第1名，第二接近于评标基准价的投标人为第2名，依此类推。若投标报价不同，但报价差值的绝对值相同时，以投标报价低于评标基准价的排前。

## 第三章  合 同 文 件 格 式

### 目    录

    - 合同协议书

    - 合同条款

    - 工程质量保修书

## 第一部分 协 议 书

发包人（甲方全称）:  广州市艺术学校

承包人（乙方全称）:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工

工程地点：广州市天河区天源路1072号

工程内容：按照施工图纸、工程量清单及招标文件等所载明的内容

工程规模：广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程施工，主要施工内容包括：1、装修：天棚铲（拆）除1958.31平方米、天棚吊顶1958.31平方米、墙面铲（拆）除2951.57平方米、墙面一般抹灰1900.32平方米、装饰板墙面711.04平方米；2、金属门窗工程：门窗拆除26.68平方米、铝合金玻璃门8樘等（具体以招标工程量清单及施工图纸为准）。

结构形式： 钢筋混凝土框架结构

工程立项、规划批准文件号：穗教财基【2013】22号文

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：施工图纸范围内全部内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：50天。(实际开工日期以合同通用条款第34点为准）

四、质量标准

工程质量标准：合格（按国家颁发的《建筑安装工程质量标准》 及地方、行业的有关标准规范）。

五、合同价款

合同总价（大写）：

（小写）：

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间： 2013 年   月    日

订立合同地点：     广州市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人：（公章）  广州市艺术学校            承包人：（公章）

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电 话：                                   电 话：

传 真：                                    传 真：

开户银行：                                 开户银行：

帐 号：                                    帐 号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

### 第二部分、合 同 条 款

（一）、通用条款（略）

按（2009年广东省建设工程施工合同范本）执行

（二）、专用条款

1．定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书；

□  信件；

□  电报；

■  传真；

□  电子邮件；

□  其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：         /

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.2 适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章。

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等。

4.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，以及项目主管部门批准的文件；。发包人根据本工程具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

5．  施工设计图纸

5.1  施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订当天。

(2)施工设计图纸提供的数量：开工前向承包人提供肆套图纸（不含标准图集）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担且不得因增加图纸而要求顺延开工日期。

5.2  施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：不适用。

(2)施工设计图纸提供的数量：不适用。

6．  通讯联络

6.1	各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)	各方通讯地址和收件人：

发包人    广州市艺术学校

通讯地址：                         收件人：	      邮政编码：

承包人

通讯地址：                          收件人：	      邮政编码：

(2)  视为送达的其他方式：        /

7．  工程分包

7.1	(1)  指定分包工程：       /

(2)  分包工程价款的支付方式：       /

8.被拆除物移交方式

经发包人确认后由承包人负责处理。

9．交通运输

9.1  道路通行权和场外设施的约定：       /

9.2  场外施工道路的约定：       /

9.4  超大件和超重件运输的约定：       /

10．专项批准事件的签认:       /

11．  发包人

11.1	发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前2天。办理土地征用、拆迁等场地等工作由发包人提供。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前2天。施工临时用水、用电由发包人免费负责提供。

(3)   提供有关资料的时间：  开工前2天。承包人应对发包人提供的资料及施工现场进行调查核实。若发现资料与现场有重大出入时，请通知相关单位协商解决。

(4)办理有关所需证件的约定：由承包人负责办理、发包人配合（承包人自身施工资质的证件除外），所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。

(5) 现场交验的时间：  开工前2天。

(6) 组织图纸会审和设计交底的约定：如有，则及时向有关单位报告。

(7) 发包人应按进度支付工程款

委托给承包人负责的部分工作有：按通用条款、专用条款第十三条以及现行做法。

12. 提供施工场地、图纸、支付期及支付方式的约定

12.1提供施工场地的时间：开工前2天

12.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

工程中使用的标准与规范文本由承包人负责自行购买。发包人将在合理时间内免费向承包人提供：属承包人施工范围的施工图纸4 套。承包人要求额外提供图纸和资料的，发包人可予以提供，费用由承包人承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。

12.3  支付期及支付方式的约定

(1)  工程价款支付期限

■ 按工程形象进度付款。

(2)	工程价款支付方式

■  按协议书所注明的银行帐号转帐。

□  支票支付。

□  其他方式：

13．  承包人

13.1	承包人完成下列工作的约定

(1) 于中标通知书发出后7天内向发包人提供本工程施工组织设计、工程进度报告和进度计划等；

(2) 按合同规定和发包人的指令实施、完成并承担保修期工作；

(3) 承担施工安全保卫工作及施工照明、围栏设施及要约标志的责任和要求，以满足现场实际需要；

(4) 遵守国家及广州市现行的规定，并负责办理有关手续（包括有关施工场地交通、环境保护、安全防护、文明施工、施工噪音管理等），并以书面形式通知发包人；

(5) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和移交前施工现场、项目的清理、清洁，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

(6) 负责现场范围以内的公共设备、施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护与监测、并承担相应的费用。

(7) 承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员；

(8) 承包人应当建立健全安全施工操作规程，保证安全施工所需资金投入，定期进行安全施工检查，制定安全事故应急救援预案，为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动安全防护用品，办理人身意外伤害保险并交纳保险费；

(9) 承包人应安全、文明施工。承包人应保证项目负责人及拆除作业人员具有法定资质，并严格执行《建筑拆除工程安全技术规范》标准组织拆除施工。拆除过程中出现包括但不限于人员伤亡、交通、火宅、漏电等事故，或出现侵害他人权益、违规违章等行为，上述事故或行为所产生的责任均由承包人单独承担，上述事故或行为如给发包人造成经济损失的，承包人应给予相应的赔偿。

(10) 本合同被解除时，承包人应在发包人指定的时间内将全部场地清理干净退还发包人并将与工程相关技术资料、文件等交给发包人或发包人指定的人。

(11) 为完成本工程，承包人应做的其他工作：

A、保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、按实际需要足额投入。

工程（含分部、分项工程）开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

B、严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。严格按发包人指定的作息时间进行施工，按发包人的要求做好噪音、粉尘污染的防护措施并承担相应费用。因合同工程建设地点在校园内，承包人的工人、管理人员按规定佩戴、使用各类防护用具，注意仪表、举止。

C、对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

D、干扰与协调

①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。发包人协助承包人进行协调。

②发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

③承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。

④承包人应负责对施工场地内的地上及地下障碍物进行清理。

E、承包人负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。

14．  发包人代表

14.1	发包人代表及其权力的限制

(1)  发包人任命（	    ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

(2)	发包人对发包人代表权力做如下限制：

15．承包人代表

15.1	承包人任命（      ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                     传真号码：

16．不可抗力

16.1 不可抗力的其他情形：

不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1)红色台风警告信号的恶劣气候导致直接影响本工程无法正常

施工的情形；

(2) 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；

(3) 当地卫生部门规定可列入不可抗力、并直接影响本工程无法正常施工的情形。

17．保险

17.1	发包人委托承包人办理保险事项有：

■  合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；

■  合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。

17.2	担保内容和责任等事项的约定：施工场所内自有人员未办理意外伤害及施工机械、设备未办理保险等，由此而引起的施工事故赔偿由承包人负全责。

承包人支付本款保险费。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

18．进度计划和报告

承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

承包人在接到中标通知书后3天内应向发包人提交全部工程的施工组织设计或方案以及施工进度计划；正式开工后每20日向发包人提交已完工进度报告及进度计划，进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

（5）工程进度造价及变更造价的情况及资料。

19．开工

发包人在本合同签订后的（2）日内签发开工令。

20．暂停施工和复工

经发包方与承包方协商一致，可暂停施工和复工。

21．工期及工期延误

合同工程的工期约定为（50）天。

22．	计划竣工日期：2013年  月  日

23．质量目标

23.1	工程质量严格按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行,质量验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001等执行，工程质量必须达到合格标准。

24．安全文明施工与环境保护

24.1	安全文明施工的内容：按合同相关条款执行

24.2	治安管理的约定：

A、工地现场人员管理符合现行相关行政管理部门有关治安管理的规定，配合发包人保卫部门的工作，严格按照发包人安全管理制度办理出入证和按规定进出校园。

B、如果因承包人拖欠工人工资和材料供应商材料款等原因，造成在校园内发生纠纷、喧哗事件从而影响发包人正常的教学、办公秩序的情形，每发生一次，发包人将对承包人进行人民币壹拾万元的罚款。

25．发包人供应材料和工程设备

25.1	发包人是否供应材料设备

■  发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□  发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附 件。

25.2	发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：        /

26．承包人采购材料和工程设备

26.1	承包人采购的材料和工程设备：自有

26.2	承包人供货与清点要求：自有

26.3	发包人指定的生产厂家或供应商：无

27．材料和工程设备的检验试验

27.1	材料和工程设备的检验试验时间和地点：

27.2   增加以下内容：

发包人可委派代表进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验，承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

28．施工设备和临时设施

28.1	发包人提供的施工设备和临时设施：

29．隐蔽工程和中间验收

29.1	中间验收部位有：防水层施工前、后；预埋管道封闭前；面砖、地砖镶贴前。

30．工程试车

30.1	是否需要试车

■  不需要试车的，本条不适用。

□  需要试车的，试车的内容和要求：

31．竣工验收

31.1	单位工程和工程部位的验收

工程具备竣工验收条件，承包人按国家及广州市工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按发包人要求的期限内修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用及由此产生的全部费用。

32．缺陷责任与质量保修

32.1 工程质量保修的约定：质量保修期从工程实际竣工之日起计算。双方根据国家的有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

城市道路和市政工程一年，排水工程两年，外墙涂料二年。其他工程详见《工程质量保修书》。

在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即（1小时内）到达事故抢修现场。

32．提前竣工奖与误期赔偿费

32.1	提前竣工奖的约定：

■  没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□  约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为　元，提前竣工奖的最高限额是　元。

32.2	误期赔偿费的约定：

(1)	每日历天应赔付额度为 1000.00元。

(2)	误期赔偿费最高限额是10000.00元。

(3) 误期赔偿费将从承包人应得的工程款中直接扣除。

33．合同价款的约定与调整

33.1   合同价款的约定

33.2	合同价款的调整因素包括：

■  工程量的偏差；

■  工程变更；

□ 物价及后继法律法规的变化；

■  费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□  工程造价管理机构发布的造价调整；

■  其他调整因素：

34．工程变更事件

34.1	工程变更，导致综合单价调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

■  按以下方法调整：本工程为按招标图纸单价包干项目，综合单价不调整。

35．工程量的偏差事件

35.1	工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□   按合同通用条款的规定调整。

■  按以下方法调整：综合单价不变，工程量按实结算。

35.2	工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

■  按以下方法调整：本工程按招标图纸清晰，工程总量不大，施工组织简单，为单价包干项目，措施项目费不调整。

36．安全文明施工费

36.1	安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)	安全文明施工的内容和范围

■  按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□  合同双方的其他要求：

(2)	安全文明施工费的总金额为　　　元。

36.2	安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

■  按合同通用条款的规定。

□  其他：

37．进度款

37.1	支付期间

37.1.1发包人在签订合同后按财政支付流程支付预付款30%，尽量但不确保在开工后7天内完成支付，承包人不得以未收到预付款为由推迟开工。

37.1.2工程款 (进度款)的支付：

按工程形象进度付款。当工程完成至50%时，支付至合同价的50%；当工程完工时支付至合同价的80%。

37.1.3工程竣工验收后15天内，中标人提交工程结算文件送招标人（结算文件按竣工图及签证作为编制依据，由招标人现场代表确认工程项目、范围和竣工图），招标人送财政审核，以财政审核确定的金额为最终结算价。因业主或设计图纸变更的原因等，送审结算总价不得大于中标价的110%，投标人应考虑其风险。

37.1.4工程骏工验收合格并完成结算财政审核后，支付至财政审核确定的最终结算价的100%。

37.2本工程经财政审核确定的最终结算价的5%作为保修金，中标单位在申请支付最后一次工程款时用现金支票的方式将保修金交到招标人的财务科。保修金按一年保修期计算，保修期满30天内进行结算，保修金余额无息退还中标单位。中标单位应在国家规定的保修期内继续无条件对工程进行保修。

38.	争议调解或认定机构

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

39．合同份数

合同正本的份数（二）副本的份数（十），其中发包人正本的分数（一）副本的份数（六），承包人正本的分数（一）副本的份数（ 四）

### 第三部分、工程质量保修书

发包人（全称）：广州市艺术学校

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程工程施工（工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同约定的图纸范围内的工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：（按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行）

。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1) 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4) 电气系统、给排水管道、设备安装为2年；

(5) 装修工程为2年。

(3) 其他项目保修期限约定如下：

。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的一切费用均由承包人承担，发包人可从质量保修金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即（1小时内）到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其 他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年      月     日	       年     月      日

### 第四章 投标文件格式

- 封面格式自行设定，内容按招标文件要求。注明正、副本，正、副本均要求盖法人公章及签名。

- 投标文件组成内容按招标文件要求提供，目录内容顺序按招标文件要求，投标单位根据排列顺序自行编制页码。

- 投标报价大小写应一致，不一致时以大写为准。

投  标  函

致：广州市艺术学校

1.根据已收到贵方的广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程工程施工的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

4.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人：（签名或盖章）

投标人企业公章：                         日期：    年  月  日

招标投标书

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 | 广州市艺术学校芭科排练厅维修翻新工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投 标 总 工 期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书 （C类）编号 |  |

### 第五章 施工招标图纸（略）

### 第六章 工程量清单（略）